|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 03 июня 2014 года № 13/19р |
| --- | --- |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

в Верхнетоемском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Создание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | Администрация Верхнетоемского муниципального района (далее администрация района) |
| 1.2. | Поручение главам муниципальных образований-поселений создать рабочие группы по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 1 октября 2014 года | администрация района |
| 1.3. | Персональные поздравления и подарки участникам Великой Отечественной войны в связи с 70-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 9 мая 2014 года | администрация района; |
| 1.4. | Ежеквартальное проведение заседаний оргкомитета при главе муниципального образования по вопросам подготовки празднования 70-летия Победы | 2014 – 2015 годы | администрация района; |
| 1.5. | Оказание содействия общественным организациям и объединениям в проведении торжественных мероприятий в рамках подготовки празднования 70-летия Победы (по отдельным планам) | 2014 – 2015 годы | администрация района; |
| 1.6. | Награждение юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» | 2014 – 2015 годы | Администрации муниципальных образований-поселений; Общий отдел администрации района; |
| 1.7. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | апрель-май 2015 года | Отдел по делам культуры, молодежи, туризма и спорта администрации района; Администрации муниципальных образований-поселений; Верхнетоемский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов) |
| Раздел II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |
| 2.1 | Проведение комплексного обследования условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жертв нацизма, тружеников тыла в период ВОВ, вдов и членов семей погибших военнослужащих в целях определения их нуждаемости в получении мер социальной поддержки и повышения эффективности адресной социальной помощи лицам из числа указанных категорий ветеранов | 2014 – 2015 годы | ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по Верхнетоемскому району» (далее - ОСЗН); ГБУ СОН АО «Верхнетоемский КЦСО» (далее - КЦСО); Администрации муниципальных образований-поселений; Совет ветеранов; ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» (далее - ЦРБ); |
| 2.2. | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | 2014 – 2015 годы | ОСЗН; |
| 2.3. | Оказание содействия в проведении ремонта квартир и жилых домов (помещений) одиноких инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 2014 – 2015 годы | Администрации муниципальных образований-поселений |
| 2.4. | Обеспечение проведения диспансерных осмотров участников Великой Отечественной войны | I квартал 2015 года | ЦРБ |
| 2.5. | Организация проведения медицинской реабилитации участников и инвалидов ВОВ в Двинском социально-оздоровительном центре | 2014-2015 годы | КЦСО |
| Раздел III. Памятно-мемориальные мероприятия |
| 3.1. | Приведение в порядок мест воинских захоронений и территорий у памятных знаков, обелисков. | 2014 – 2015 годы | Администрации муниципальных образований-поселений |
| 3.2. | Проведение в образовательных учреждениях района комплекса воспитательно-образовательных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне по отдельному плану «Вахта Памяти» | 2014 – 2015 годы | Отдел по делам культуры, молодежи, туризма и спорта администрации района; Cовет ветеранов; Управление образования администрации района; Верхнетоемский лесной техникум; |
| Раздел IV. Торжественные и культурные мероприятия |
| 4.1. | Участие в реализации социального проекта «Бессмертный полк» | март-май 2014 года | Администрация района; Администрации муниципальных образований-поселений; Совет ветеранов; Управление образования администрации района |
| 4.2. | Организация торжественных встреч глав муниципальных образований с ветеранскими активами | 2014 – 2015 годы | Администрация района; Администрации муниципальных образований-поселений |
| 4.3. | Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в трудовых коллективах предприятий, учреждений и организаций района. Подготовка стендов в офисах организаций «Поколение победителей» | январь – май 2015 года | Администрации муниципальных образований-поселений; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 4.4. | Торжественно-траурные митинги и возложение венков к памятникам воинам Великой Отечественной войны | 9 мая 2015 года | Администрации муниципальных образований-поселений; администрация района; Отдел Военного комиссариата Архангельской области по Красноборскому и Верхнетоемскому районам (далее - Военный комиссариат); |
| 4.5. | Смотры строя и песни перед жителями населённых пунктов района | 9 мая 2015 года | Руководители образовательных учреждений района; общественные организации района; |
| 4.6. | Организация полевых кухонь для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | 9 мая 2015 года | Администрации муниципальных образований-поселений; |
| 4.7. | Фестиваль патриотической песни «Нет у нас с тобой другой России» | май 2015 года | МАУ «Верхнетоемский центр досуга» |
| 4.8. | Участие в областных общественно-научных чтениях по военно-исторической тематике «Защитники Отечества» | 2014-2015 годы | Управление образования администрации района; Отдел по делам культуры, молодежи, туризма и спорта администрации района; |
| 4.9. | Тематические выставки в МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей» | В течение года | Отдел по делам культуры, молодежи, туризма и спорта администрации района; МБУК «Верхнетоемский краеведческий музей» |
| 4.10. | Проведение акции «Дети войны» | 2015 год | Администрации муниципальных образований-поселений; Совет ветеранов; ОСЗН |
| Раздел V. Патриотическое и интернациональное воспитание, патриотическое искусство |
| 5.1. | Организация дежурства почетных караулов образовательных учреждений у монументов и памятников защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | май 2015 года | Управление образования администрации района; Администрации муниципальных образований-поселений; |
| 5.2. | Участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница» | 2015 года | Управление образования администрации района; |
| 5.3. | Участие в областной учебно-исследовательской конференции старшеклассников «Юность Поморья» | 2015 год | Управление образования администрации района; |
| 5.4. | Проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма (дни воинской славы России) | по календарю | Отдел по делам культуры, молодежи, туризма и спорта администрации района; Администрации муниципальных образований-поселений; Совет ветеранов |
| Раздел VI. Информационно-пропагандистские мероприятия |
| 6.1. | Открытие в СМИ рубрик, посвященных 70-летию Победы | 2015 год | Пресс-секретарь администрации района; Редакция районной газеты «Заря» |
| 6.2. | Участие журналистов СМИ в конкурсе на лучший материал, посвященных 70-летию Победы | 2014-2015 годы | Пресс-секретарь администрации района; Редакция районной газеты «Заря» |
| 6.3. | Подготовка к изданию книги памяти по Верхнетоемскому району «Победители» | 2014-2015 годы | Администрация района; |
| Раздел VII. Мероприятия по оказанию содействия общественным организациям и объединениям |
| 7.1. | Участие в мероприятиях, связанных с датами воинской славы России и памятными датами | по календарю | Администрация района; Совет ветеранов |
| 7.2. | Участие в областных пленумах, конференциях | 2014-2015 годы | Администрация района; Совет ветеранов |
| 7.3. | Конкурс проектов первичных ветеранских организаций по разработке программ «Старшее поколение» | 2015-2016 годы | Администрация района; Совет ветеранов |